Програм мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској

1. Приоритети и мјере са индикаторима

Приоритети представљају кључна поља и правце дјеловања за јачање безбједности и спречавања насиља у школама, на основу којих се изводе мјере са јасним и прецизним индикаторима. Руководећи се напријед поменутим елементима с циљем свеобухватног приступа спречавања насиља у школама и ђачким домовима, предлажемо сљедеће приоритете:

- Унапређење законодавног оквира за превенцију насиља;

- Побољшање материјалних и техничких услова;

- Прикупљање података о насиљу и у вези са превенцијом насиља, те праћење промјена током времена;

- Спречавање насиља унапређењем наставног плана и програма;

- Кадровско јачање стручне службе;

- Рад са наставницима, васпитачима у ђачким домовима, стручним сарадницима и директорима;

- Унапређење програма за превенцију насиља;

- Укључивање родитеља у активности с циљем спречавања насиља;

- Укључивање заједнице у активности с циљем превенције насиља;

- Провођење медијске кампање о превенцији насиља у школама;

- Анализа, те праћење стања и оцјена приступа у борби против насиља.

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење законодавног оквира за превенцију насиља

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Унаприједити законодавни оквир ради осигурања нулте стопе толеранције насиља у щколама и ђачким домовима | Анализирати и дефинисати потребне измјене и допуне постојећих закона | Министарство просвјете и културе (МПК), Републички педагошки завод (РПЗ), школе, ђачки домови | Проведена анализа и извршене измјене и допуне постојећег законодавног оквира |
| 1.2. | Унаприједити подзаконске прописе усмјерене ка превенцији насиља у школама и ђачким домовима | Извршити анализу важећих подзаконских прописа и предложити измјене и допуне | (МПК), (РПЗ), школе, ђачки домови | Извршена анализа важећих подзаконских прописа и предложена измјена и допуна |
| 1.3. | Побољшати механизам подршке ученицима у ризику и ученицима са проблемима у понашању | Донијети обједињен протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце и протокол о поступању у случају вршњачког насиља | (МПК), (РПЗ), Министарство унутрашњих послова (МУП), Министарство здравља и социјалне заштите (МЗиСЗ), Министарство породице, омладине и спорта (МПОС) | Донесен нови протокол |
| 1.4. | Дефинисати јасне принципе засноване на емпатији и заједничком систему вриједности на основу којих ће свака школа и ђачки дом израдити свој кодекс понашања који треба да буде усмјерен ка промоцији ненасиља | Израдити кодекс сваке школе и ђачког дома на основу утврђених принципа који ће препознати права и обавезе радника, ученика и родитеља наглашавајући принцип заједничког учешћа | Школе, ђачки домови | Усвојени кодекси понашања у школама и ђачким домовима |

ПРИРОИТЕТ 2. Побољшање материјалних и техничких услова

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Планирати Буџет Републике посебну позицију за побољшање школске инфраструктуре и инфраструктуре ђачких домова с циљем повећања сигутности дјеце | Припремити приједлог Буџета који укључује посебну позицију за побољшање школске инфраструктуре и инфраструктуре ђачких домова с циљем побољшања сигурности дјеце | МПиК | Усвојен Буџет са понуђеним приједлогом |
| 2.2. | Повећати надзор школског објекта, ђачког дома и дворишта | Осигурати увођење видео-надзора у школама и ђачким домовима | МПиК, школе, домови, јединице локалне самоуправе | Уведен видео-надзор |
| 2.3. | Побољшати освјетљење школских објеката и ђачких домова | Обезбједити додатна расвјетна тијела за школе и ђачке домове | МПиК, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (МПУГиЕ) | Обезбјеђена додатна расвјетна тијела |
| 2.4. | Учинити безбједнијим приступ школском објекту и ђачком дому ограђивањем | Обезбједити ограду за школска дворишта и ђачке домове | МПиК, МПГУЕ, школе, ђачки домови, јединице локалне самоуправе | Обезбјеђена ограда за школска двориишта и ђачке домове |
| 2.5. | Стварати подстицајно просторно окружење кроз појачану одговорност ученика и наставника ка понашању које промовише сигурност у школама и ђачким домовима | Креирати амбијенталне услове у којима се ученици добро осјећају излагањем награда и школских признања, умјетничких дјела, цртежа, фотографија, самосталних продуката ученика итд. | Школе, ђачки домови | Креирани амбијентални услови у којима се ученици добро осјећају |
| 2.6. | Унаприједити механизам школског дежурства | Обезбједити појачано дежурство | МПиК, РПЗ, школе | Обезбјеђено појачано дежурство |
| 2.7. | Израдити смјернице за дефинисање протокола о дежурству | Дефинисати смјернице за израду протокола | РПЗ, школе, ђачких домови | Израђене смјернице и достављене школама и ђачким домовима |

ПРИОРИТЕТ 3. Прикупљање података о насиљу и у вези са превенцијом насиља, те праћење промјена током времена

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Утврдити јединствен начин евидентирања насиља у школама и ђачким домовима | Дефинисати Образац за евиденцију насиља у школама и ђачким домовима | МПиК, РПЗ | Донесен Образац за евиденцију насиља у школама и ђачким домовима у писаном и електронском облику |
| 3.2. | Израдити и штампати едукативни материјал за препознавање/идентификовање насиља у школи и ђачком дому | Израдити едукативне паное за препознавање/идентификовање насиља у школи и ђачком дому | РПЗ, школе, ђачки домови | Израђени едукативни панои за препознавање/идентификовање насиља |
| 3.3. | Утврдити начин извјештавања мултисекторских тимова школа | Израдити јединствен образац за извјештавање мултисекторских тимова у школама | МПиК, РПЗ | Израђен јединствен образац за извјештавање мултисекторских тимова |
| 3.4. | Прикупити податке о одобреним програмима/пројектима за превенцију насиља који се примјењују у школама и ђачким домовима | Израдити базу података о програмима/пројектима превенције насиља који се тренутно реализују у школама и ђачким домовима | МПиК, РПЗ | Успостављена база података о програмима/пројектима превенције насиља |
| 3.5. | Успоставити базу података верефикованих програма превенције насиља у школама и ђачким домовима | Донијети каталог програма стручног усавршавања васпитно-образовних радника | МПиК, РПЗ | Донесен каталог програма стручног усавршавања васпитно-образовних радника |
| 3.6. | Унаприједити процедуру праћења непримјереног понашања ученика током времена дефинисањем улоге свих запослених | Новим Протоколом дефинисати улоге свих запослених у процесу праћења непримјереног понашања ученика | МПиК, РПЗ, школе, ђачки домови | Утврђена одредба у Протоколу која дефинише улогу свих запослених у процесу праћења непримјереног понашања ученика |
| 3.7. | Унаприједити систем анонимног пријављивања насиља путем „Сандучета повјерења“ | Анализирати тренутно стање коришћења система анонимног пријављивања насиља путем „Сандучета повјерења“ | РПЗ, школе, ђачки домови | Успостављен систем анонимног пријављивања насиља путем „Сандучета повјерења“ |
| 3.8. | Унаприједити проток и размјену информација у вези са вршњачким насиљем између Министарства просвјете, РПЗ-а, школа и ђачких домова | Именовање одговорног лица у Министарству и РПЗ-у за питања насиља и безбједности у школама и ђачким домовима | МПиК, РПЗ, школе, ђачки домови | Именовано одговоно лице у Министарству и РПЗ-у за питања насиља и безбједности у школама и ђачким домовима |
| 3.9. | Унаприједити проток и размјену информација у вези са вршњачким насиљем између надлежних министарстава | Формирање интерресорног тима на нивоу Владе од представника МПиК, МУП-а, МЗиСЗ и МПОС | МПиК, МУП, МЗиСЗ, МПОС | Формирано интерресорно тијело |
| 3.10. | Извјештавати Владу о провођењу Програма мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској | Припремити Информацију о провођењу Програма на полугодишњем нивоу | МПиК | Припремљене информације и упозната Влада |

ПРИРОИТЕТ 4. Спречавање насиља унапређењем наставног плана и програма

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Припремити наставни програм за предмет Хуманост и безбједност за девети разред основне школе | Експериментално увести програм Хуманост и безбједност кроз пилот фазу у 20 школа у деветом разреду (у школској 2023/24) | МПиК, РПЗ | Уведена експериментална примјена програма за наставни предмет Хуманост и безбједност у 20 школа у деветом разреду (у школској 2023/24) |
| 4.2. | Увести нови предмет/изборни предмет у средњим школама током свих година школовања са фокусом на ментално здравље ученика, емпатију, пријатељство, ненасиље | Експериментално увести предмет/изборни предмет кроз пилот фазу у 20 средњих школа у првом разреду (у школској 2023/24) | МПиК, РПЗ | Уведена експериментална примјена предмета/изборног предмета кроз пилот фазу у 20 средњих школа у првом разреду (у школској 2023/24) |
| 4.3. | Промовисати постојеће садржаје у наставним програмима који су усмјерени на спречавање насиља | Путем групног и индивидуалног савјетодавно-инструктивног рада са наставницима промовисати постојеће садржаје у наставним програмима који су усмјерени на спречавање насиља | РПЗ | Промовисати постојећи садржај у наставним програмима који су усмјерени на вјештине препознавања насиља, сигурности, рјешавања сукоба ненасилним путем, контроле осјећања, приступа помоћи и подршке |
| 4.4. | Обогатити наставни програм за часове одјељењске заједнице садржајима који су усмјерени ка превенцији насиља и здравим стиловима живота | Повећати број наставних тема у оквиру програма за рад у одјељењској заједници које су посвећене превенцији насиља и здравим стиловима живота | РПЗ | Повећан број наставних тема у оквиру програма за рад у одјељењској заједници које су посвећене превенцији насиља и припремљен приручник за наставнике |

ПРИОРИТЕТ 5. Кадровско јачање стручне службе

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Оснажити стручне службе у школама и ђачким домовима | Између прописа који уређују норматив за број стручних сарадника на начин да се утврде критеријуми на основу којих ће се ангажовати сарадници (до 16 одјељења један сарадник, до 32 одјељења други итд) | МПиК | Измијењени прописи који уређују норматив за број стручних сарадника у школама и ђачким домовима |
| 5.2. | Осигурати заступљеност стручних сарадника у свим школама и ђачким домовима зависно од броја ученика | Утврдити потребе школа и ђачких домова и услова у којима школа/ђачки дом ради, те додатно ангажовање одговарајућих стручних сарадника | МПиК | Ангажовани одговарајући стручни сарадници на основу утврђених потреба |
| 5.3. | Развити модел обавезне сарадње стручних сарадника свих школа и ђачких домова | Утврдити методологију на основу које ће се остваривати сарадња | МПиК, РПЗ | Развијена методологија на основу које ће се остваривати сарадња |
| 5.4. | Јачати стручне службе додатним ангажовањем лица у РПЗ-у и Министарству | Ангажовати лица која ће бити задужена за провођење овог програма | МПиК, РПЗ | Ангажована лица у РПЗ-у и Министарству за провођење овог програма |

ПРИРОИТЕТ 6. Рад са наставницима, васпитачима у ђачким домовима, стручним сарадницима и директорима

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Упознати васпитно-образовне раднике о потреби, важности и начину прикупљања података у вези са насиљем у школи и ђачком дому | Кроз различите стручне скупове и савјетовања упознати васпитно-образовне раднике о важности и начину прикупљања података у вези са насиљем у школи и ђачким домовима | РПЗ | Деректори и остали радници информисани и обучени о важности и начину прикупљања података у вези са насиљем |
| 6.2. | Јачати васпитну улогу наставника у школи | Израдити и реализовати план и програм обука наставника усмјерен ка јачању васпитене улоге наставника | РПЗ | Унапређење професионалне компетенције наставника |
| 6.3. | Јачати васпитну улогу стручних сарадника у школи и васпитача у ђачком дому | Израдити и реализовати план и програм обука усмјерен ка јачању васпитне улоге стручних сарадника у школи и васпитача у ђачком дому | РПЗ | Унапређење стручне компетенције стручних сарадника у школи и васпитача у ђачком дому |
| 6.4. | Оснаживати директоре школа и ђачких домова у области квалитетног руковођења и организације рада школе/ђачког дома | Израдити и реализовати план и програм обука директора усмјерен ка јачању њихових организационих и руководећих капацитета | РПЗ | Унапређене организационе и руководеће компетенције директора школа/ђачких домова |
| 6.5. | Осигурати трајни професионални развој свих радника са фокусом на превенцију насиља | Кроз правилник о стручном усавршавању, оцјењивању и напредовању утврдити начин континуираног стручног усавршавања радника | МПиК, РПЗ | Развијен и примјењен правилник о стручном усавршавању , оцјењивању и напредовању и утврђен начин континуираног стручног усавршавања радника |
| 6.6. | Успоставити механизме подршке наставницима у случају да трпе насиље у учионици | Кроз Етички кодекс за раднике и ученике дефинисати мјере подршке наставницима у случају да трпе насиље у учионици | МПиК, РПЗ, Просвјетна инспекција | Измијењен Етички кодекс за раднике и ученике на начин да су дефинисане мјере подршке наставницима у случају да трпе насиље у учионици |
| 6.7. | Појачати контролу рада школа | Вршити континуирану контролу реализације активности одјељењског старјешине и контроле реализације ваннаставних активности | МПиК, РПЗ, Просвјетна инспекција | Измјењени Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде у основним и средњим школама |
| 6.8. | Додатно вредновати рад наставника и стручног сарадника са ученицима и родитељима у превенцији насиља | Кроз измјене Правилника о поступку за додјељивање Светосавске награде | МПиК, РПЗ | Измијењен Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде у основним и средњим школама |

ПРИРОИТЕТ 7. Унапређење програма за превенцију насиља

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Унаприједити примјену постојећих програма у школама за превенцију насиља | Утврдити „слабе тачке“ примјене постојећих програма | МПиК, РПЗ | На основу анализе унапређена примјена постојећих програма |
| 7.2. | Унаприједити примјену програма „Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“ | Анализирати тренутно стање примјене програма „Бриге о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“ Дефинисање смјерница за побољшање примјене Програма | МПиК, РПЗ | Унапријеђена примјена програма „Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“ |
| 7.3. | Развити модел праћења и евалуације програма „Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“ | Утврдити досадашњи модел праћења и евалуације програма, „Брига о дјеци – заједничка одговорност и обавеза“ и предложити ефикаснији | РПЗ, школе | Успостављен модел вршњачке помоћи |
| 7.4. | Унаприједити примјену постојећих програма кроз успостављање модела вршњачке помоћи | Оспособити ученике за учешће у пружању помоћи ученицима који трпе насиље (уз подршку стручних лица) | РПЗ, школе | Успостављен модел вршњачке помоћи |

ПРИОРИТЕТ 8. Укључивање родитеља у активности с циљем спречавања насиља

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Утврдити обавезу доношења програма партнерства породице и школе | Предложити Образац за израду програма партнерства и пружити подршку школама приликом израде програма | МПиК, РПЗ | Донесен образац за израду програма партнерства породице и школе у годишњем програму рада |
| 8.2. | Јачање сарадње са родитељима у циљу спречавања насиља | Осмислити и реализовати радионице/предавања са родитељима у циљу спречавања насиља | Школе | Осмишљене и реализоване радионице/предавања са родитељима у циљу спречавања насиља |
| 8.3. | Јачање партнерске улоге родитеља и школа у васпитавању ученика | Идентификација ресурса који постоје међу родитељима а који се могу искорстити у активностима спречавања насиља | Школе и родитељи | Родитељи укључени у активности превенције насиља |
| 8.4. | Информисати родитеље о политикама и активностима школе у вези спречавањем насиља | Организовати тематске састанке у вези са спречавањем насиља | Школа, родитељи | Родитељи упознати са политикама и активностима школе у вези спречавањем насиља |
| 8.5. | Рад са родитељима на побољшању кључних родитељских вјештина и подстицању ненасилних стратегија за рјешавање проблематичног понашања | Планирање и реализација предавања за родитеље | Школа, родитељи | Побољшане кључне родитељске вјештине у подстицању нњнасилних стратегија за рјешавање проблематичног понашања кроз предавања |
| 8.6. | Обука наставника и другог школског особља о томе како комуницирати с родитељима и како их укључити у већој мјери | Планирање и реализација предавања за наставнике | РПЗ. школа | Обучени наставници и друго школско особље о томе како комуницирати с родитељима и како их укључити кроз предавања |

ПРИОРИТЕТ 9. Укључивање заједнице у активности с циљем превенције насиља

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Унаприједити сарадњу са свим релевантним институцијама у локалној заједници у циљу спречавања насиља | Процијенити стручне капацитете унутар локалне заједнице који могу бити укључени у активности на спречавањем насиља | МПиК, РПЗ, школа ЈЛС, Дом здравља, Центар за социјални рад, Полицијске управе | Постојећи стручни капацитети укључени у активност спречавања насиља |
| 9.2. | Утврдити обавезу доношења програма партнерства локалне заједнице и школе те плана партнерства са заједницом | Предложити образац за израду програма партнерства и пружити подршку школама приликом програма | МПиК, РПЗ | Донесен образац за израду програма партнерства локалне заједнице и школе у годишњем програму рада |
| 9.3. | Унаприједити сарадњу школа и установа социјалне заштите, здравствених установа, МУП-а, удружења (укључујући спортске, умјетничке и сл), медија | Кроз Реферални механизам подршке дјеци у школама кроз мултисекторске тимове додатно развити протоколе | МПиК, РПЗ, МЗиСЗ, школе, удружења | Развијени и уведени протоколи сарадње међу установама из различитих система |
| 9.4. | Отварати школу као мјесто на којем се могу одвијати заједничке активности заједнице | Понудити школски простор за активности у заједници и догађаји након наставе | Школа, локална зајдница | Школски простор уступљен за потребе заједнице |
| 9.5. | Направити листу ресурса за пружање подршке дјеци у локалним заједницама | Утврдити групе, организације или службе из заједнице које би могле пружити подршку школи | РПЗ, школе | Направљена Листа ресурса за пружање подршке дјеци у локалним заједницима |
| 9.6. | Учинити боравак у школи сигурнијим ангажовањем школског полицајца | Ангажовање школских полицајаца | МУП, школа | Ангажовани полицајаци у школама |
| 9.7. | Развијање навијачке културе и толеранције код ученика | Израдити план активности у циљу развијања навијачке културе и толеранције код ученика Реализовати едукације/посјете спортским удружењима, спортским клубовима и локалној заједници | Спортски клубови/друштва Локална заједница РПЗ МПОиС | Израђен план и реализоване планиране активности |

ПРИОРИТЕТ 10. Провођење медијске кампање о превенцији насиља у школама

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Промовисати програм мјера за јачање безбједности и спречавања насиља у основним и средњим школама у Републици Српској | Израдити и приказивати писане, аудио и видео материјале ради подизања свијести о потреби нулте толеранције на насиље у школама | МПиК, РПЗ, школе | Приказани писани, аудио и видео материјали ради подизања свијести о потреби нулте толеранције на насиље у школама |
| 10.2. | Укључити јавне личности у промоцију плана за превенцију насиља у школама („амбасадори добре воље“) | Организовати догађаје са јавним личностима које ће промовисати ненасиље | МПиК, РПЗ, локална заједница, јавне личности | Укључене јавне личности и препознате као амбасадори добре воље |
| 10.3. | Направити план обиљежавања значајних међународних датума у вези са борбом против насиља | Обиљежавати значајне датуме као што су међународни дан дјечијих права, борбе против насиља, особа са инвалидитетом и сл. | РПЗ. школе | Обиљежени значајни датуми у складу са предложеним планом кроз активности као што су округли столови, панел дискусије, спортска такмичења, повећан број објављених чланака у новинама и интернет порталима, заједно са бројем дијељења на друштвеним мрежама |
| 10.4. | Анимирати ученике да учествују у креирању медијске кампање | Осмислити конкурс за кратки филм којим ће ученици промовисати другарство и толеранцију, сигурност на интернету и слично | МПиК, РПЗ, школе | Креиран конкурс којим ће ученици промовисати сигурност, безбједност и ненасиље |
| 10.5. | Регулисати начин употребе информационо-комуникационих технологија у школама | Уредити интерним актом начин употребе мобилних уређаја (телефона, таблета, паметних сатова) у школама | МПиК, РПЗ, МУП, школе | Свака школа има свој акт којим се уређује начин употребе мобилних уређаја (телефона, таблета, паметних сатова) у школама |

ПРИОРИТЕТ 11. Анализа, те праћење стања и оцјена приступа у борби против насиља

|  | Мјера | Активност | Носиоци активности | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Континуирано пратити стање и вршити оцјену приступа у борби против насиља | Успоставити системе информисања и проток информација између заинтересованих страна | МПиК, РПЗ, школе | Протоколом из Приоритета 1. утврдити начин комуникације свих заинтересованих, праћења и оцјењивања стања у школи у погледу безбједности |
| 11.2. | Прикупљати податке који могу бити користан извор информација за показатеље ефикасности | Утврдити показатеље ефикасности на основу којих утврђујемо да ли су активности спречавања насиља успјешне или нису и организовати испитивање на основу питања које су мјере потребне за спречавање насиља (редовне школске анкете) | МПиК, РПЗ, школе | Одређени исходи ефикасности на |
| 11.3. | Одредити начин (дизајн) оцјењивања упоређивањем исхода ефикасности прије и након активности | Прирпемити инструмент за оцјењивање и процјену успјешности борбе против насиља и сигурности у школама | РПЗ, школе | Успостављен начин оцјењивања доношењем адекватног инструмента (упитник, анкетни листић) |
| 11.4. | Проводити активности и јачати програме спречавања насиља на темељу добијене оцјене (резултата) | Користити препоруке из оцјене ради унапређења активности спречавања насиља и јачања школе у цјелини | МПиК, РПЗ, школе | Унапријеђене активности спречавања насиља на основу препорука из оцјене |
| 11.5. | Укључити показатеље ефикасности мјера спречавања насиља у шири систем праћења и оцјењивања борбе против насиља на нивоу Републике Српске | Израдити одговарајући извјештај о ефикасности мјера спречавања насиља | МПиК, РПЗ | Уређен извјештај |